## Mig. flutter - Losas Deport (2)
Nro | Actividad | Dependencia | Tiempo de desarrollo (días) | Estado | Porcentaje real | Porcentaje plan | Tipo | Responsable | Fec Inicio | Fec Fin | Fecha fin replanteado |  | Fec fin replanteo | Comentarios
1 | Migración de Base de Datos |  |  | Terminado |  |  | Baja |  | 2024-09-03 | 2024-09-05 |  | 2
1.1.1 | Creación de la BD_ReservaLosas |  |  | Terminado | 100% | 100% |  | Jestrella | 2024-09-03 | 2024-09-05 |  |  | 2024-09-13 | Se tiene que terminar todo esto hasta el dia viernes 20/09/2024 ya que Jefferson terminara sus labores con Pedro y se incorporará al proyecto
1.1.2 | Migración BD Outsystems a BD SQL (Migracion de maestros) |  |  | Terminado | 100% | 100% |  | Jestrella | 2024-09-03 | 2024-09-05
1.1.3 | Creación de Store Procedure Maestras |  |  | Terminado | 100% | 100% |  | Jestrella | 2024-09-13 | 2024-09-20
1.1.4 | Creación de Store Procedure Logica de Negocio |  |  | Terminado | 100% | 100% |  | Jestrella | 2024-09-13 | 2024-09-20
1.1.5 | Creacion de store Procedure listo losas por Usuario |  |  | Terminado | 100% | 100% |  | Jestrella | 2024-09-24 | 2024-09-25
1.1.6 | Creacion de store Procedure Listado disponibilidad de Horarios |  |  | Terminado | 100% | 100% |  | Jestrella | 2024-09-24 | 2024-09-25
1.1.7 | Creacion de store Procedure validad de Horarios (disponibles/reservado) |  |  | Terminado | 100% | 100% |  | Jestrella | 2024-09-24 | 2024-09-25
2 | Creación APIS (web services)
2.1.1 | API - Sincronizar / Listar Personal MCP, buscar por apellido o fotocheck |  | 2 | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 24/09/2024 | 26/09/2024 |  |  |  | [BD_Personal].[dbo].[Personal]
2.1.3 | API - Sincronizar / Listar Personal Terceros Personal, buscar por apellido o fotocheck |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 24/09/2024 | 26/09/2024 |  |  |  | [BD_Terceros].[dbo].[TerceroPersonal]
2.1.2 | API - Sincronizar / Listar Tercero Empresas |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 24/09/2024 | 26/09/2024 |  |  |  | [BD_Terceros].[dbo].[Tercero]
2.1.4 | API - Sincronizar / Listar Personal Tercero Responsable, para login |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 24/09/2024 | 26/09/2024 |  |  |  | [BD_Terceros].[dbo].[TerceroResponsable]
3 | Pantalla Principal (Menú) | Primera Reunion Viernes 27/09/2024 10am-11am
3.1.1 | Menú principal (frontend) |  | 2 | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 26/09/2024 | 27/09/2024
3.1.2 | Logica y roles de Navegación |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 26/09/2024 | 27/09/2024
3.1.3 | Definir rutas a las subsecciones |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 26/09/2024 | 27/09/2024
4 | Listar Losas
4.1.1 | Implementar la ventana de selección (frontend) "Reserva Losas" | item 3 | 3 | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 30/09/2024 | 2024-10-02
4.1.2 | Crear una Api para el sp "listar losas" (backend) |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 30/09/2024 | 2024-10-02
4.1.3 | Implementar los datos estaticos del solicitantante y las reglas (frontend) |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 30/09/2024 | 2024-10-02
4.1.4 | Implementar un widget de fechas con validaciones (frontend) |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 30/09/2024 | 2024-10-02
4.1.5 | Crear una Api para listar los horarios (backend) |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 30/09/2024 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2 | 2024-10-04
4.1.6 | Implementar la logica mostrar horarios disponible/reservado (frontend) |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 30/09/2024 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2 | 2024-10-04
5 | Generar Reserva |  | Segunda Reunion Viernes 03/10/2024 10am - 11 am
5.1.1 | Crear Api y logica de terceros empresas | item 4 | 6 | Terminado | 100% | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 2024-10-07 | 7 | 2024-10-14 | Feriado 3 dias (8,12 y 13)
5.1.2 | Crear Api y logica de terceros personas |  |  | Terminado | 100% | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 2024-10-07 | 7 | 2024-10-14 | Feriado 3 dias (8,12 y 13)
5.1.3 | Crear Api y logica de MCP personas |  |  | Terminado | 100% | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 2024-10-07 | 7 | 2024-10-14 | Feriado 3 dias (8,12 y 13)
5.1.4 | Implementar las Apis y crear las vistas |  |  | Terminado | 100% | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 2024-10-07 | 7 | 2024-10-14 | Feriado 3 dias (8,12 y 13)
5.1.5 | Implementar el botón "agregar Jugadores" + logica |  |  | Terminado | 100% | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 2024-10-07 | 7 | 2024-10-14 | Feriado 3 dias (8,12 y 13)
6 | Listado de reservas (exportado en Excel)
6.1.1 | Implementación de listado de reservas | item 5 | 2 | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | 2024-10-16
6.1.2 | Crear boton "exportado a excel " |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | 2024-10-16
6.1.3 | Generar Excel con los datos de "listado de reservas" |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | 2024-10-16
7 | Manual de configuración | tercera Reunion Viernes 18/10/2024 4pm - 5pm | [11 empty] | Se termina con la cuarta reunión cuando ya se tenga todos los requerimientos solicitados hasta el dia 15/10/2024
7.1.1 | Cargador documentos pdf en los botones | item 6 | 5 | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 2024-10-17 |  | 2024-10-23
8 | Configuración sistema (Losas, Horarios, Excepción de areas)
8.1.1 | Crear sub-secciones " losas deportivas, horarios, excepcion areas" | item 7 |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 2024-10-17 |  | 2024-10-23
8.1.2 | llamar la api maestra "losas deportivas" y darle parametros |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 2024-10-17 |  | 2024-10-23
8.1.3 | Implementar pantalla "losas deportivas" |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 2024-10-17 |  | 2024-10-23
8.1.4 | llamar la api maestra "Horarios" y darle parametros |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 2024-10-17 |  | 2024-10-23
8.1.5 | Implementar pantalla "Horarios" |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 2024-10-17 |  | 2024-10-23
8.1.6 | llamar la api "excepción de áreas" y darle parametros |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 2024-10-17 |  | 2024-10-23
8.1.7 | Implementar pantalla de "excepción de áreas" |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 2024-10-17 |  | 2024-10-23
Cuarta Reunión 23/10/2024 - Pospuso para el 04/11/2024
|  | Se paro el proyecto debido al API-KEY, libreria del login y Accesos a Azure | [8 empty] | 2024-10-24 |  | 2024-11-01
1 | Presentanción avance al 98% |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-11-04 | 2024-11-04
2 | Se hizo una reunión para obtener codigos y la logica de personal terceros |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-11-05 | 2024-11-05
3 | Implementación libreria de Login |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-11-05 | 2024-11-05
4 | Implementar Login Terceros |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-11-06 | 2024-11-06
5 | Validar SP (comparar las base de datos) |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-11-07 | 2024-11-08
6 | Flujo de Funcionamiento (modificar campos y pdf) |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  |  |  | Falta modificar el APi de login terceros y Terminar el SP que Jorge se comprometio
7 | Reunión para modificar el SP y Api para login de terceros explicar a Yeferson |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Julio | 2024-11-11 | 2024-11-11
8 | Modificación SP para el flujo de registrar una reserva |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Jorge | 2024-11-12 | 2024-11-14
9 | Modificación Api para login de terceros |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Pedro | 2024-11-12 | 2024-11-13
10 | Reorganizar Sp para registrar una reserva |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-11-14 | 2024-11-18
11 | Reunión para consulta de flujo del login MCP y terceros |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Joseph | 2024-11-18 | 2024-11-18
12 | Implementación del usuario en la session registrar reserva |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-11-19 | 2024-11-20
13 | Implementanción de usuario tercero en la session de registrar una reserva |  |  | Terminado | 100% | 100% | Media | Yeferson | 2024-11-21 | 2024-11-21
14 | Cambios en Backend con las nuevas indicaciones de Julio |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-11-22 | 2024-11-25
15 | Subir los cambios al repositorio |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-11-22 | 2024-11-25
16 | falta la lista de área |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-11-22 | 2024-11-25
17 | Modificación del Api "recuerda" |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-11-22 | 2024-11-25
18 | Modificación de la vista de "recuerda" Estatico por Dinamico |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-11-22 | 2024-11-25
19 | Cambios en Vistas y refactorizaciones |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-11-22 | 2024-11-25
20 | Actualizar el repositorio |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-11-22 | 2024-11-25
21 | Revisar problemas en el "anular" : No saca alertas |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-11-22 | 2024-11-25
22 | Generar un zip para el despliegue |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-11-26 | 2024-11-26 | time axis 2024-11-18 to 2024-11-18
23 | Despliegue de Apis y de tablas al servidor de desarrollo y observaciones |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Julio | 2024-11-27 | 2024-11-27
24 | Redacta un documento con las reglas de creacion de objetos en caso de uso de prefijos |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Julio/Joseph | 2024-11-27 | 2024-11-27
25 | cambiar los sp el prefijo al inicio del nombre del procedure RL |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-11-27 | 2024-11-27
26 | Generar otro script SQl |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-11-27 | 2024-11-27
27 | Subir los nuevos cambios y desplegar |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson/Julio | 2024-11-27 | 2024-12-03
28 | Corregir Cambios (funcionamientos y botones) - Flujo del Sistema |  |  | En Proceso | 90% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 2024-12-05
29 | Problemas con el Cors de Librerias |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Xavier y Pedro | 2024-12-10 | 2024-12-11
30 | Habilitación de servidor a Yeferson |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Carlo Huapaya | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-17
31 | Habilitación de Ip al servidor chinalco |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Joseph | 2024-12-17 | 2024-12-17
32 | Habilitación de Ip al servidor chinalco |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Joseph | 2024-12-19 | 2024-12-19
34 | Nuevo zip generado para despliegue |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Yeferson | 2024-12-20 | 2024-12-20
33 | Habilitación de Ip al servidor chinalco |  |  | Terminado | 100% | 100% | Baja | Joseph | 2024-12-27 | 2024-12-27
35 | Subir Cambios al Github |  |  | Pendiente | 0% | 0% | Baja | Yeferson | 2024-12-27 | 2024-12-30
36 | Finalizar modulo FVM |  |  | Pendiente | 0% | 0% | Baja | Yeferson | 2024-12-27 | 2024-12-30
37 | Reunión de Traspaso de Información |  |  | Pendiente | 0% | 0% | Baja | Yeferson/Pedro | 2024-12-27 | 2024-12-30
38 | Pase a producción |  |  | En Proceso | 30% | 100% | Baja | Joseph | 2024-12-11 | 2024-12-17
39 | Acta de cierre |  |  | En Proceso | 0% | 100% | Baja | Joseph | 2024-12-18 | 2024-12-18
[5 empty] | 93.6% | 100%

## Mig. flutter - Losas Deportivas
Nro | Actividad | Dependencia | Tiempo de desarrollo (días) | Estado | Porcentaje | Tipo | Responsable | Fec Inicio | Fec Fin | Fecha fin replanteado |  | Fec fin replanteo | Comentarios
1 | Migración de Base de Datos |  |  | Terminado |  | Baja |  | 2024-09-03 | 2024-09-05 |  | 2
1.1.1 | Creación de la BD_ReservaLosas |  |  | Terminado | 100% |  | Jestrella | 2024-09-03 | 2024-09-05 |  |  | 2024-09-13 | Se tiene que terminar todo esto hasta el dia viernes 20/09/2024 ya que Jefferson terminara sus labores con Pedro y se incorporará al proyecto
1.1.2 | Migración BD Outsystems a BD SQL (Migracion de maestros) |  |  | Terminado | 100% |  | Jestrella | 2024-09-03 | 2024-09-05
1.1.3 | Creación de Store Procedure Maestras |  |  | Terminado | 100% |  | Jestrella | 2024-09-13 | 2024-09-20
1.1.4 | Creación de Store Procedure Logica de Negocio |  |  | Terminado | 100% |  | Jestrella | 2024-09-13 | 2024-09-20
1.1.5 | Creacion de store Procedure listo losas por Usuario |  |  | Terminado | 100% |  | Jestrella | 2024-09-24 | 2024-09-25
1.1.6 | Creacion de store Procedure Listado disponibilidad de Horarios |  |  | Terminado | 100% |  | Jestrella | 2024-09-24 | 2024-09-25
1.1.7 | Creacion de store Procedure validad de Horarios (disponibles/reservado) |  |  | Terminado | 100% |  | Jestrella | 2024-09-24 | 2024-09-25
2 | Creación APIS (web services)
2.1.1 | API - Sincronizar / Listar Personal MCP, buscar por apellido o fotocheck |  | 2 | Terminado | 100% | Baja | Yeferson | 24/09/2024 | 26/09/2024 |  |  |  | [BD_Personal].[dbo].[Personal]
2.1.3 | API - Sincronizar / Listar Personal Terceros Personal, buscar por apellido o fotocheck |  |  | Terminado | 100% | Baja | Yeferson | 24/09/2024 | 26/09/2024 |  |  |  | [BD_Terceros].[dbo].[TerceroPersonal]
2.1.2 | API - Sincronizar / Listar Tercero Empresas |  |  | Terminado | 100% | Baja | Yeferson | 24/09/2024 | 26/09/2024 |  |  |  | [BD_Terceros].[dbo].[Tercero]
2.1.4 | API - Sincronizar / Listar Personal Tercero Responsable, para login |  |  | Terminado | 100% | Baja | Yeferson | 24/09/2024 | 26/09/2024 |  |  |  | [BD_Terceros].[dbo].[TerceroResponsable]
3 | Pantalla Principal (Menú) | Primera Reunion Viernes 27/09/2024 10am-11am
3.1.1 | Menú principal (frontend) |  | 2 | Terminado | 100% | Baja | Yeferson | 26/09/2024 | 27/09/2024
3.1.2 | Logica y roles de Navegación |  |  | Terminado | 100% | Baja | Yeferson | 26/09/2024 | 27/09/2024
3.1.3 | Definir rutas a las subsecciones |  |  | Terminado | 100% | Baja | Yeferson | 26/09/2024 | 27/09/2024
4 | Listar Losas
4.1.1 | Implementar la ventana de selección (frontend) "Reserva Losas" | item 3 | 3 | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 30/09/2024 | 2024-10-02
4.1.2 | Crear una Api para el sp "listar losas" (backend) |  |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 30/09/2024 | 2024-10-02
4.1.3 | Implementar los datos estaticos del solicitantante y las reglas (frontend) |  |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 30/09/2024 | 2024-10-02
4.1.4 | Implementar un widget de fechas con validaciones (frontend) |  |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 30/09/2024 | 2024-10-02
4.1.5 | Crear una Api para listar los horarios (backend) |  |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 30/09/2024 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 4
4.1.6 | Implementar la logica mostrar horarios disponible/reservado (frontend) |  |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 30/09/2024 | 2024-10-02 | 2024-10-04
5 | Generar Reserva |  | Segunda Reunion Viernes 03/10/2024 10am - 11 am
5.1.1 | Crear Api y logica de terceros empresas | item 4 | 6 | Terminado | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-08
5.1.2 | Crear Api y logica de terceros personas |  |  | Terminado | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-08
5.1.3 | Crear Api y logica de MCP personas |  |  | Terminado | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-08
5.1.4 | Implementar las Apis y crear las vistas |  |  | Terminado | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-08
5.1.5 | Implementar el botón "agregar Jugadores" |  |  | Terminado | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-08
5.1.6 | Implementar vista de formulario para traer las Apis del 23 al 25 |  |  | Terminado | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-08
5.1.7 | Implementar validación al buscar por apellido |  |  | Terminado | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-08
5.1.8 | Implementar Iconos de Agregar y Eliminar Jugadores |  |  | Terminado | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-08
5.1.9 | Implementar Botón de Anular reserva con logica |  |  | Terminado | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-08
5.1.10 | Implementar el botón "Reserva" validando 10 jugadores |  |  | Terminado | 100% | Alta | Yeferson | 2024-10-03 | 2024-10-08
6 | Listado de reservas (exportado en Excel)
6.1.1 | Implementación de listado de reservas | item 5 | 2 | Terminado | 100% | Baja | Yeferson | 2024-10-09 | 2024-10-10
6.1.2 | Crear boton "exportado a excel " |  |  | Terminado | 100% | Baja | Yeferson | 2024-10-09 | 2024-10-10
6.1.3 | Generar Excel con los datos de "listado de reservas" |  |  | Terminado | 100% | Baja | Yeferson | 2024-10-09 | 2024-10-10
7 | Manual de configuración | tercera Reunion Viernes 11/10/2024 10 am - 11 pm | [10 empty] | Se termina con la cuarta reunión cuando ya se tenga todos los requerimientos solicitados hasta el dia 15/10/2024
7.1.1 | Cargador documentos pdf en los botones | item 6 | 5 | En Proceso | 0% | Media | Yeferson | 2024-10-11 | 15/10/2024
8 | Configuración sistema (Losas, Horarios, Excepción de areas)
8.1.1 | Crear sub-secciones " losas deportivas, horarios, excepcion areas" | item 7 |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-11 | 15/10/2024
8.1.2 | llamar la api maestra "losas deportivas" y darle parametros |  |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-11 | 15/10/2024
8.1.3 | Implementar pantalla "losas deportivas" |  |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-11 | 15/10/2024
8.1.4 | llamar la api maestra "Horarios" y darle parametros |  |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-11 | 15/10/2024
8.1.5 | Implementar pantalla "Horarios" |  |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-11 | 15/10/2024
8.1.6 | llamar la api "excepción de áreas" y darle parametros |  |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-11 | 15/10/2024
8.1.7 | Implementar pantalla de "excepción de áreas" |  |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 2024-10-11 | 2024-10-15
8.1.8 |  | Cuarta Reunion Viernes 15/10/2024 o 16/10/2024 10am - 11am
8.1.9 | reunión avance al 98% | 1 día |  | Terminado | 100% | Baja | Yeferson | 2024-11-04 | 2024-11-04
8.1.10 | Se hizo una reunión para obtener codigos y la logica de personal terceros | 4 días |  | En Proceso | 80% | Media | Yeferson | 2024-11-05 | 2024-11-05
8.1.11 | Implementar Login Terceros |  |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 2024-11-06 | 2024-11-06
8.1.12 | Validar SP (comparar las base de datos) |  |  | Terminado | 100% | Media | Yeferson | 2024-11-07 | 2024-11-08
8.1.13 | Flujo de Funcionamiento (modificar campos y pdf) |  |  | En Proceso | 80% | Media | Yeferson | 2024-11-08 | 2024-11-08
8.1.14 | Presentanción |  |  | En Proceso | 0% | Baja | Joseph | 2024-11-11 | 2024-11-11
8.1.15 | Crear Maestras en la tabla de detalle (revisar el registro del procedure) |  |  | En Proceso | 0% | Baja | Jorge | 2024-11-12 | 2024-11-12
8.1.16 | Modifcación de sp y Api (Login terceros) |  |  | En Proceso | 0% | Baja | Pedro | 2024-11-12 | 2024-11-12
8.1.17
8.1.18
8.1.19
8.1.20
8.1.21 | Se hara el sistema responsivo | 3 días